## Foglio1
Macroarea | ID Task | Nome task | Descrizione | Effort | Dipendenza | Data Inizio | Data Fine | Stato | Note | Owner | Check | time axis 2024-02-12 to 2024-05-06
Design | 01.01 | Raccolta requisti | Colloquio diretto con il cliente sfruttando la tecnica di raccolta di intervista | 5 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Completato |  | Tutto il gruppo | 3 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 1
| 01.02 | Suddivisione dei requisiti | Suddivisione in: funzionali, non funzionali e di dominio | 2 |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Completato |  | Ferrara | 2 | 2024-02-20: 2
| 01.03 | Stesura specifica di progetto | Stesura di una bozza di progetto | 24 |  |  |  | Planned |  | Mancini, Ferrara | 7 | 2024-03-04: 3; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2
| 01.04 | Realizzazione dello schema UML | Individuazione dei casi d'uso e le relative relazioni con gli agenti | 5 |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Completato |  | Mancini | 4 | 2024-03-04: 4
| 01.05 | Realizzazione del modello E/R | Regolamentazione delle entità e le appropriate relazioni | 3 |  | 2024-03-28 | 2024-04-01 | Completato |  | Gadaleta, Mancini | 3 | 2024-04-04: 3
| 01.06 | Realizzazione del modello logico | Trasformazione del modello precedente in schemi logici | 1 | 0.044444 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Completato |  | Gadaleta | 1 | bar: 2024-04-04
| 01.07 | Mock-up interfaccia grafica | Creazione di un illustrazione delle pagine web del sistema | 10 | [5 empty] | Bejaoui, Pace | 10 | 2024-04-06: 3; 2024-04-07: 2; 2024-04-08: 3; 2024-04-10: 2
Sviluppo | 02.01 | Creazione DB | Implementazione del modello E/R in SQL | 3 | 01.03 |  |  | Pianificato |  |  | 0
| 02.02 | Creazione Interfaccia Utente | Scrittura interfaccia con appositi linguaggi quali HTML | 12 |  |  |  | In esecuzione |  |  | 0
| 02.03 | Scrittura codice sorgente | Scrittura interfaccia con appositi linguaggi quali PHP | 30 |  |  |  | Nuovo |  |  | 0
Nuovo
Pianificato
In esecuzione
Completato
Annullato